海农复〔2023〕44号

关于2023年海安市高素质新型

职业农民培育实施方案的批复

海安市农民创业就业服务中心：

根据省财政厅、省农业农村厅《关于印发 2023 年省级现代农业发展等专项实施意见的通知》（苏财农〔2023〕61 号 苏农计〔2023〕28 号）；江苏省职业农民培育指导站《关于做好2023年省级高素质农民培育项目实施工作的通知》苏农培〔2023〕8号文件要求，对你们的高素质农民培育项目实施方案进行了审核，原则同意你们上报的项目实施方案，现予以批复。有关要求通知如下：

一、严格按照批复实施项目。经批复的项目实施方案是项目建设、项目资金使用和检查验收的依据，必须严格按照批复要求实施项目，不得擅自变更建设主体、建设内容和建设标准。

二、严格资金使用管理。严格执行财政资金管理制度和专项资金管理办法，加大日常监督检查力度，确保财政支农专项资金规范使用。项目资金使用要符合实施方案批复要求，实施主体要建立项目辅助帐，收集、整理、保存有关凭证资料。

三、加快项目执行进度。要及时掌握项目实施进度和资金使用情况，妥善处理项目实施过程中发生的问题，对于重大事项要及时报告，及时报送项目执行情况。

四、加强项目绩效评价。要把绩效管理纳入项目管理全过程，实行综合管理，促进管理效能和资金使用效益提升，及时报送项目数据信息，建立健全项目信息数据档案，配合做好总结验收和绩效考评工作。

五、及时录入监管平台。省以上资金安排的项目全部纳入监管平台，接受上级部门的监管。

附件: 2023年海安市高素质新型职业农民培育项目实施方案

海安市农业农村局

2023年10月30日

2023年省对市县农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：2023年省级农业科技创新与推广

工作任务名称：开展高素质农民培育

实施项目名称：2023年海安市高素质新型职业农民培育实施方案

实施单位名称（盖章）：海安市农民创业就业服务中心

主管部门（盖章）：海安市农业农村局

填报时间： 2023年10月25日

江苏省农业农村厅会制

2023年海安市高素质新型

职业农民培育实施方案

根据省财政厅、省农业农村厅《关于印发 2023 年省级现代农业发展等专项实施意见的通知》（苏财农〔2023〕61 号 苏农计〔2023〕28 号）；江苏省职业农民培育指导站《关于做好2023年省级高素质农民培育项目实施工作的通知》苏农培〔2023〕8号文件要求，现结合我市实际，制定本年度高素质新型职业农民培育实施方案。

一、实施思路

完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施科教兴国战略和人才强国战略，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，坚持生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升，以质量效果提升为中心，以方式方法创新为手段，扎实推进高素质农民培育工作，为加快高水平建设农业强市提供坚实的人才保障。

二、实施范围

高素质农民培训在海安市域范围内组织实施。

三、实施内容

1、培训人数、对象：按照省下达任务数，结合我市实际需要，全年计划培训高素质农民2200人。以普通农户为基础对象，突出从事适度规模经营的农民、返乡下乡回乡农业农村创业者等。

2、培训内容：结合本地区优势主导产业以及农民实际需求，主要涉及但不限于以下内容培训：粮食与重要农产品优质高效种养加、 “两品一标”知识技能与农产品质量追溯系统应用、高标准农田建设、数商兴农（包括手机应用技能、电商、数字农业、智慧农业等）与休闲农业等农业农村新产业新业态技能、农村基层治理人才与乡村社会事业带头人队伍建设、“听党话、感党恩、跟党走”专题宣讲、“三农”法律法规和政策解读、金融信贷保险政策宣介、乡村文明新风尚普及等，分类开展专业技能与综合素养培训，加快构建适应产业发展和乡村建设需要的高素质农民队伍。

3、培训时间、方式：在城区培训，以适度规模经营农户、合作社负责人等新型农业经营主体带头人或产业发展潜力较大农业从业人员等为主要对象的重点班，培训时间不少于3天，方式为集中培训；在区镇、街道、办事处培训，以普通农户为主要对象的普通培训班，培训时间1 至 2 天，方式为集中培训。培训主要在农闲时节举办，保证参训人员能够全身心参加培训。

4、培训地点：为方便农户，培训班主要放在各区镇、街道、办事处，在各区镇、街道、办事处举办的培训，培训地点放在村会议、实训基地；部分专题重点培训班集中组织在海安城区统一办班，海安城区培训地点放在海安市委党校或海安职教园区。

5、优秀教学资源开发与线上学习应用：支持开展省、市、县级优秀教学资源开发评比和奖励。鼓励与支持信息化手段应用，创新线上线下培训融合的方式方法，依托“农技耘”“云上智农” 及中国农村远程教育网等各类平台开展一定时长的在线学习、在线服务和在线管理，帮助农民通过智能手机等进行线上自主学习。优先推荐使用部、省级农民教育培训规划统编教材。

6、高素质农民培育实训基地（农民田间学校）建设：主要依托示范家庭农场、示范农民专业合作社、农业龙头企业、现代农业产业园和示范园区、涉农院校与科研机构以及其他具备条件的社会教育培训机构等，强化条件建设和质量管理，持续建设一批具备集中培训、实操演练、观摩交流、示范带动等功能的省、市、县级可看、可训、可学的高素质农民培育实训基地（农民田间学校）（以下简称“实训基地”），争创一批知名的省级及以上共享农民田间学校和拥有省级技能大师工作室的实训基地。

7、师资队伍建设。积极开展高素质农民培育师资培训，以农业农村人才建设新形势、农民教育培训新方法以及专业新技术新知识等为主要内容，组织师资参加各级各类农业科技人员知识更新培训，培养一批懂业务、懂教学、懂管理，能上讲台、能编讲义、能现场操演的师资中坚力量。支持实训基地自有师资参加乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目培训。

8、农民学历教育提升。鼓励创新农民培训与中高等农业职业教育有效衔接机制，加强校地合作，以“半农半读”“农学结合”“送教下乡”等培养模式，在农民培训学员中遴选一批有产业规模、年富力强的种养加大户、家庭农场主、农民合作社与合作农场负责人、农业企业与社会化服务组织骨干、镇村干部和农村青年等，就地就近培养具有农业中高等职业教育学历的高素质农民。

四、资金使用

（一）、资金来源：项目总投资（入）资金 115万元，其中：省级财政补助资金 115万元。

（二）、经费用途：

1、高素质农民培训补助经费支出。主要用于与课堂培训、实习实践（对标学习）、跟踪服务、技能鉴定与评价、绩效评价、宣传考核等直接相关的培训支出事项，包括但不限于：必要的农民培训需求调研费用支出，学员培训教材资料费、教学与实习耗材费、食宿费、场租费、交通费（含保险费）、讲课费（劳务费）、跟踪服务费，项目实施推进与管理支出（包括工作交流推进、典型宣介、项目审计与验收等），培训期间必要的疫病防控费用，以及应用信息平台开展线上教育培训所需的平台使用、流量补助等必要的在线学习费用支出。外出开展参观讲解式的现场教学，可支付相应的培训场地使用、讲解劳务等费用。严禁超标准、超范围列支培训支出。

2、优秀教学资源开发补助经费支出。主要用于补助获省、市、县级评比表扬的优秀教学资源开发者所需的必要成本支出。优秀教学资源开发补助标准可参考以往。

3、对新认定的县级和省级农民教育培训实训基地（田间学校）给予适当的奖励性补助支出。补助资金主要用于被支持对象完善农业新品种、新技术、新模式、新产品、新装备的示范推广，更新与维护培训教学设施设备，购置教学耗材等易耗品的支出补助。补助资金标准根据地方实际合理确定，不得用于房屋建设、修缮等基础性建设与人员工资。

4、师资队伍建设补助经费支出。主要用于与师资队伍业务培训、能力提升等相关的支出事项，相关标准与规定参照当地机关培训费管理办法。

（三）、明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资金来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 省级财政补助资金 | 市县财政 补助资金 | 实施单位自筹资金 | 其他资金 |
| 高素质农民培育 | 115 | 115 |  |  |  |

预算合计115万元。具体分解如下:

- 培训教材、包、本、笔、物资预算合计15万元。

优先使用部、省级农民教育培训统编优质教材（江苏省高素质农民培育推荐使用教材目录）。

2、教师讲课、实践指导、交通及食宿费：预算合计20万元。

①教师讲课费：按苏财行[2017]51号《江苏省省级机关培训费管理办法》文件规定，根据课程设置预计每期培训班专业知识讲课老师4-8人左右，分片田间教学实践指导教师预计2-3人，市内教师每课时讲课费（税后）：中级（助理）职称300元，副高职称400元，正高职称500元；外聘教师讲课费（税后）执行每课时：副高500元，正高1000元，预计每期讲课费6000元，预计需要支出15万元。

②交通费预计需要支出3万元。

③教师及工作人员食宿费：教师及工作人员餐费按工作餐标准40元/人，预计支出1万元；聘请省市专家教授食宿标准按我市接待标准支出，预计支出1万元。预计此项需要支出合计2万元。

3、学员交通费、餐费：预算合计42万元。

①在区镇培训，每名学员每天午餐费40元和交通费20元，在区镇培训如不提供午餐、统一包车，则每人每天发放交通补贴和午餐补贴费60元,预计需要支出31万元。

②在城区培训，每名学员每天午餐费40元，来回交通费每天40元，如不统一包车，则每名学员每天发放40元的交通补贴。预计需要支出11万元。

4、培训场租费：预算合计8万元。

区镇培训场租费预计1000元/天，预计需要支出6万元。

城区培训场租费预计3000元/天，预计需要支出2万元。

5、实训基地建设补助：预算合计9万元。

对新认定的县级和省级农民教育培训实训基地（田间学校）给予适当的建设补助，补助标准为县级实训基地2万元/个，省级实训基地5万元/个。补助资金主要用于被支持对象完善农业新品种、新技术、新模式、新产品、新装备的示范推广，更新与维护培训教学设施设备，购置教学耗材等易耗品的支出补助。补助资金不得用于房屋建设、修缮等基础性建设与人员工资。

7、高素质农民培育师资队伍建设：预算合计0.5万元。

主要用于与师资队伍培训相关的支出事项，包括但不限于：培训教材资料费、食宿费、讲课费、场租费等。

8、绩效考评、宣传等：预算合计17.29万元。

①项目验收与绩效考评（含项目审计费）。预算0.5万元；

②优秀教学课件评比，一等奖1个（奖励800元）、二等奖2个（奖励600元/个）、三等奖3个（奖励300元/个）。预算0.29万元；

③开展线上培训。预算0.5万元；

④评选十佳高素质农民，每人奖励3000元。预算3万元；

⑤对新型职业农民培育工作完成较好的区镇给予表彰和奖励。对考核排前第一名的区镇按3万元给予奖励、排前第二名和第三名的区镇按2万元给予奖励、排前第四名第五名和第六名的区镇按1万元给予奖励。预算10万元。

⑥海安市高素质新型职业农民培育工作宣传，预算3万元。

9、教学与实习耗材费、教学设备维修和维护费、会议费、差旅费、邮寄费、调研费、档案资料制作费、材料印刷费、证书制作费、评选十佳农民和高素质农民实训基地所需的必要支出费用等：预算合计3.21万元。

召开或参加相关会议、农民培训需求开展调研、邮寄报送相关材料、教学设备维修和维护、教学与实习耗材、档案制作、印刷材料、制作证书、评选十佳农民和高素质农民实训基地等费用。

支出明细表：

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  | 省级财政 补助资金 |  | 市县财政配套资金 | 历年节余资金 |
| 1、培训教材资料费 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 2、教师讲课、实践指导、交通及食宿费 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 3、学员交通、食宿费 | 42 |  | 42 |  |  |  |
| 4、培训场租费 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 5、实训基地建设补助 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 6、师资队伍建设费用 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
| 7、绩效考评、宣传等 | 17.29 |  | 17.29 |  |  |  |
| 8、教学与实习耗材费、教学设备维修和维护费等 | 3.21 |  | 3.21 |  |  |  |
| 合计 | 115 | 115 |  |  |  |  |

五、实施进度

本项目实施期限为 1 年，时间自2023年 9月起至2024年9月止，实施进度安排如下：

（一）拟定工作计划

1、拟定工作计划。部署培训工作，分解全年培训任务；

2、调整充实讲师团。根据省高素质农民培育的要求及我市农业产业特点和发展规划，调整充实农民培训讲师团。

3、推荐参训农民。2023年9月到2024年9月各区镇推荐参训农民，并拟定培训内容、时间、地点。

（二）组织农民培训

2023年9月到2024年9月，重点围绕种养技术、农业电子商务等专业开展高素质职业农民培训，2023年12月底前完成一半，2024年9月全部完成。

六、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训人数 | 高素质农民培训人数 | 2200人 |
| 2 | 培训质量 | 高素质农民培训参训人员 满意度 | ≥85% |

七、工作要求

（一）提高认识、强化领导。

高素质职业农民培训是一项长期系统工程，需要全社会的共同参与。各区镇街道、各有关部门要充分认识到开展高素质职业农民培训的重要意义，研究制定具体落实举措，确保政策落地见效，要明确一名培训联络员，具体负责培训工作。

（二）加强宣传、营造氛围。

市有关部门要相互配合、上下联动，充分利用传统媒体、行业媒体、新兴媒体加大政策宣传力度，利用政府网站、电视、报纸、微信等媒体，扩大农民培训的影响力，提升政策公众知晓度。

（三）强化考核、注重实效。

一是将高素质职业农民培育开展情况纳入政府、部门年度考核的内容；二是制定培训考核办法，为全年培训目标顺利完成制定考核标尺，做到有据可考；三是分解落实培训指标到各区镇街道。

八、组织管理

（一）项目实施组成员（其中明确项目联系人及联系方式）

建立海安市高素质新型职业农民培育项目组，成员为海安市农民创业就业服务中心全体成员，以及各区镇街道（办事处）农社局（部）负责人及高素质职业农民培育工作联络员。

项目联系人 ：王敬（电话051388898531，手机15190818780）

| 姓名 |  | 工作单位 | 职务职称 | 项目实施分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王 敬 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 副主任 高级园艺师 | 负责项目实施 |
| 汪珊羽 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 组织实施 |
| 包娅婷 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
| 黄子晋 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
| 卢 伟 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
| 鲁 燕 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
| 徐 俊 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
|  | 各区镇农社局负责人及高素质农民培育工作联络员 |  |  | 负责区镇实施 |

（二）项目管理责任人

杨亮 海安市农民创业就业服务中心 主任 联系电话：15370911636

抄　送：存档。

海安市农业农村局办公室　                2023年10月30日印发