2021年农业农村局为民办实事项目计划编制表

单位：万元

| 序号 | 实事项目 | 实事内容及主要目标 （任务要切实可行并具体量化） | 计 划 投 资 |  |  | 完成时间 (当年或跨年) | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 额 | 资金来源 |  |  | 牵头单位 | 协同单位 |
|  |  |  |  | 上级资金 | 本级资金 |  |  |  |
| 1 | 职业农民培训1000人，认定新型职业农民200人 | 认定新型职业农民并给予城区职工社保、医保补贴200人 | 60 | 60 | 0 | 当年 | 农干校 | 农机校 |
| 2 | 实施一事一议财政奖补路50公里 | 一事一议奖补路：分别为10个区镇，奖补约50个村，计划建设水泥路50公里。 | 1945 | 1795 | 150 | 当年 | 农业农村局 | 财政局 |
| 3 | 建设高标准农田5万亩 | 建设内容包括:新建（拆建）灌溉泵站97座，各类渠道156.84公里，管道10.398公里，暗渠18.32公里，农桥6座，渡槽6座，渠系配套建筑物4848座，水泥路84.99公里，河道护岸8.4公里，绿化种植14750株。 | 17500 | 7817.5 | 9682.5 | 跨年 | 农业农村局 | 相关区镇街道 |
| 4 | 建设农产品寄存点（生鲜驿站）10个以上 | 开发和完善“寻味海安”农产品直供平台，建设农产品寄存点（生鲜驿站）10个以上。 | 80 | 80 | 0 | 当年 | 农业农村局 | 城管局，海安街道，立发街道 |