2024年中央农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：2024年中央农业经营主体能力提升专项

工作任务名称: 高素质农民培育

项目名称：2024年海安市农民综合素养整体提升行动

承担单位名称（盖章）：海安市农民创业就业服务中心

主管部门（盖章）：    海安市农业农村局

填报时间：2024  年 9 月20  日

江苏省农业农村厅制

根据江苏省财政厅、江苏省农业农村厅《关于印发2024年中央粮油生产保障等专项省级实施方案的通知》（苏农计〔2023〕23号、苏财农〔2023〕53号）和《关于下达2024年第二批中央农业相关转移支付预算资金的通知》（苏财农〔2024〕80号 苏农计〔2024〕33号）文件精神，按照江苏省农业农村厅《关于印发江苏省2024年中央财政高素质农民培育工作实施方案的通知》要求，现结合我市实际，制定2024年海安市农民综合素养整体提升行动实施方案。

- 实施范围

农民综合素养整体提升行动在海安市域范围内组织实施。

二、实施内容

1、目标任务：按照下达任务数，以行政村为单位，面向小农户举办农民综合素养整体提升培训班11个。

2、培训内容：培训内容为综合素养课，创新性开展乡村文化和乡村治理相关培训，培育文明乡风。

3、培训时间、方式：培训班时长为半天或一天，方式为集中培训，由各区镇、街道、办事处在行政村组织举办。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 11 万元，其中：中央财政补助资金 11 万元，省级财政补助资金  万元，市县财政补助资金  万元，实施单位自筹资金  万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 2024年海安市农民综合素养整体提升行动 | 11 | 11 |  |  |  |

总项目资金不变，根据实际情况，以下各项明细预算之间可适当调剂使用。

预算合计11万元。具体分解如下:

1、培训教材预算合计3.5万元。

优先使用部、省级农民教育培训统编优质教材（江苏省高素质农民培育推荐使用教材目录）。

2、培训包、本、笔预算合计2.8万元。

3、教师讲课及交通费：预算合计3万元。

教师讲课费按苏财行[2017]51号《江苏省省级机关培训费管理办法》文件规定，根据课程设置预计每期培训班讲课老师2-4人左右，市内教师每课时讲课费（税后）：中级（助理）职称300元，副高职称400元，正高职称500元；外聘教师讲课费（税后）执行每课时：副高500元，正高1000元，预计需要支出3万元。

4、培训场租费：预算合计1.1万元。

培训场租费预计1000元/场次，预计需要支出1.1万元。

5、项目宣传、审计、验收、耗材费、档案资料制作和印刷费等与培训相关费用：预算合计0.6万元。

四、实施进度

本项目实施期限自 2024    年     9月起至  2025     年  6  月止，实施进度安排如下：

（一）拟定工作计划

2024年10月，部署培训工作，分解培训任务。各区镇、街道、办事处推荐参训农民，并拟定培训内容、时间、地点。

（二）组织农民培训

2024年11月到2025年1月，重点围绕提升农民综合素养开展培训，2025年1月底前完成线下集中培训和信息入库工作，2025年6月全部完成项目实施。

五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 完成农民综合素养整体提升行动行政村数量 | 11 |
| 2 | 满意度 | ≥90% | ≥90% |

六、组织管理

（一）项目实施组成员（其中明确项目联系人及联系方式）

建立海安市农民综合素养整体提升行动项目组，成员为海安市农民创业就业服务中心全体成员，以及各区镇街道（办事处）农社办负责人及农民培育工作联络员。

项目联系人 ：王敬（电话051388898531，手机15190818780）

| 姓名 |  | 工作单位 | 职务职称 | 项目实施分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王 敬 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 副主任 高级农艺师 | 组织实施 |
| 汪珊羽 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
| 包娅婷 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
| 黄子晋 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
|  | 各区镇街道（办事处）农社办负责人及农民培育工作联络员 |  |  | 负责区镇实施 |

（二）项目管理责任人

杨亮 海安市农民创业就业服务中心 主任 联系电话：15370911636